Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»

«Утверждаю»

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.В. Хохлова

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 год

**Перспективный план работы Ресурсного Центра**

**на 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления деятельности Ресурсного Центра. | Мероприятия. | Месяц  | Ответственные | Выполнение  |
| **Реализация пилотного проекта**«Организация и проведение мероприятий по созданию на базе специального учебно-воспитательного учреждения ресурсного центра ранней профилактики правонарушений несовершеннолетних, обобщения и тиражирования эффективного опыта, современных технологий профилактической работы» | 1. Подготовка нормативной правовой основы взаимодействия РЦ СУВУс органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – система профилактики) субъектов Российской ФедерацииРазработка нормативных правых документов, регламентирующих направление (помещение) несовершеннолетних в структурное подразделение РЦ СУВУ | 1 квартал  | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н., руководитель юр.отдела Малкова О.В. | Разработано Положение о деятельности РЦ, Порядок взаимодействия РЦ СУВУ с органами и учреждениями системы профилактики субъектов Российской Федерации, участниками проекта |
| 2.Проведение мероприятий с субъектами системы профилактики региона по обсуждению вопросов деятельности РЦ СУВУ | Февраль-май | Директор СУВУ Хохлова Т.В.Руководитель РЦ Комаровских Е.Н. | Проведено рабочее межведомственное совещание при аппарате уполномоченного по Кировской области, по результатам которого разработан алгоритм межведомственного взаимодействия, разработаны нормативные правые документы, регламентирующие направление несовершеннолетних в структурное подразделение РЦ СУВУ. |
| 3. Подготовка и распространение информационных материалов по организации деятельности РЦ СУВУ  | Май  | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н., | информационные материалы об организации деятельности РЦ СУВУ:освещение деятельности РЦ в СМИ, на областном ТВ, подготовлены информационные буклеты |
| 4.Создание материально-технических, кадровых условий деятельности РЦ СУВУ | 1-2 квартал | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н. | созданы материально-технические условия деятельности РЦ СУВУсформирован кадровый состав РЦ СУВУ |
| 5.Разработка примерных программ реабилитации и развития несовершеннолетних, работы с их семьями | 1-2 квартал | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н. | разработаны примерные программы реабилитации и развития несовершеннолетних, работы с их семьями по направлениям:-поведение, отклоняющееся от норм психологического здоровья;-антисоциальное поведение, нарушающее какие-то социальные, культурные и особенно правовые нормы. |
| 6.Организация профилактических мероприятий с несовершеннолетними региона и обучающимися учреждения.  | 3 квартал | Руководитель РЦ Комаровских, специалисты СУВУ | Проведено 8 профильных площадок с участием 98 несовершеннолетних, нуждающихся в адресной профилактической помощи из Орловского, Свечинского, Котельничского районов и города Кирова. Партнерами проекта выступили: аппарат Уполномоченного по правам ребенка по Кировской области, органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кировской области ( КДН, ПДН, министерство соцразвития, министерство образования), УФСИН. Апробация программ раннего выявления и профилактики девиантного поведения обучающихся на базе РЦ СУВУ в форме профильных смен по направлениям:- Коррекция криминального поведения. -Ранняя профилактика криминального поведения.-Тренинг готовности к социальным рискам.- Профилактика агрессивного поведения. -Раннее профессиональное самоопределение.Проведено 8 психологических тренингов, 7 мастер- классов, 10 профессиональных проб. |
| 7.Создание специализированной страницы РЦ СУВУ на сайте СУВУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Сентябрь-ноябрь | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н. системный администратор | В процессе подготовки |
| 8.Анализ программ раннего выявления и профилактики девиантного поведения обучающихся на базе РЦ СУВУ, реализованных в форме профильных смен по направлениям. | Октябрь- декабрь | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н. | Проведен анализ программ. Материалы подготавливаются к печати. |
| 9. Анализ диагностического материала, составление рекомендаций для работы с несовершеннолетними -участниками профильных смен. | Сентябрь-ноябрь | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н., специалисты СПС | Подготовлены рекомендации для ближайщего окружения несовершеннолетних, принимавших участие в профильных площадках. |
| 10. Организация и проведение Всероссийской научно-практической конференции «Профилактика деструктивного поведения: эффективные практики» | Октябрь | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н. | 23 октября 2019 прошла конференция с участием 14 уполномоченных по правам ребенка, где были представлены практики профилактической работы региона и ПФО |
| 11. Проведение мероприятий с социальными партнерами по реализации проекта. | В течение года | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н. | Межведомственные рабочие совещания по деятельности профильных площадок. |
| 12. Оказание консультативной, методической поддержки РЦ СУВУ по вопросам раннего выявления и профилактики девиантного поведения несовершеннолетних субъектам системы профилактики, родителям несовершеннолетних. | В течение года по запросу | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н. | Индивидуальные консультации с ближайшим окружением несовершеннолетних и специалистами системы профилактики. |
| 13. Анализ деятельности по реализации пилотного проекта. | Декабрь  | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н. | Проанализирована деятельность в рамках пилотного проекта, перспектива развития РЦ. |
| 14. Проведение мероприятий с субъектами системы профилактики региона по обсуждению планов деятельности РЦ СУВУ в рамках профильных площадок на лето 2019. | Май  | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н. | Круглый стол «Организация профильных профилактических площадок как инструмент ранней профилактики криминального поведения» |
| **Обобщение, тиражирование и трансляция передового педагогического опыта.** | 1.Подготовка, организация и проведение Всероссийского конкурса «Педагог года 2019». Мероприятия в рамках конкурса. | Февраль-июнь | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н., руководитель МС Колупаева Л.А. | 1.Научно-практическая конференция «Проблемы современного детства». Сборник по итогам конференции.2.Семинар «Проблемы современного воспитания несовершеннолетних» «Условия и факторы генезиса девиантного поведения современных подростков». Молчанов Сергей Владимирович, доцент кафедры возрастной психологии. Член Российского Психологического Общества, кандидат психологических наук.3.Семинар-практикум для педагогов СУВУ «Современные технологии воспитательной работы с детьми» (педагогический лагерь «Мы родом из детства!»)4.Обучающий семинар «Современные образовательные технологии». Тема выступления: Современные подходы к профилактике и коррекции девиантного поведения в подростковом возрасте. Молчанов Сергей Владимирович.Прошли обучение более 90 специалистов системы. |
| 2.Подготовка, организация и проведение Всероссийского конкурса «Чемпионат профессионального мастерства «В будущее с уверенностью» среди воспитанников системы СУВУ. | Октябрь-ноябрь | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н., зам директора по УПР Шишкина М.В., | 1.Организация и проведение в рамках конкурса образовательного семинара по профориентации «Атлас новых профессий» как инструмент профориентационной работы, круглого стола «Проблемы профессионального самоопределения воспитанников СУВУ» Судаков Д.А. автор проекта «Атлас новых профессий» .2.Организация и проведение мастер-классов и профессиональных проб для обучающихся СУВУ по различным направлениям. |
| 3. Организация и проведение образовательных мероприятий для специалистов системы профилактики и специалистов СУВУ.  | В течение года | Директор СУВУ Хохлова Т.В.Руководитель РЦ Комаровских Е.Н | 1.«Скрытые методы продвижения противоправного контента в социальных сетях через профессиональные сообщества и родительскую общественность» Афанасьев Ю.В. врач психиатра, высшей категории, заведующего детским отделением БУЗ ВО «ВО ПНД№1» г. Череповец аккредитованного эксперта Роскомнадзора.2.Образовательный семинар по медиативным практикам - Коновалов А.Ю. 3.Подготовка и распространение информационных, методических материалов по организации деятельности РЦ СУВУ на различного уровня мероприятиях.4.Межмуниципальный фестиваль соц. спектаклей. Мастер – класс и образовательный семинар режиссера соц. спектаклей Кузнецова И.И. |
| **Организация профориентационной деятельности в СУВУ.** | Участие в научно – практических конференциях, семинарах по данному вопросу. | В течении года | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н. | 16-17 сентября участие в международной научно – практической конференции «Профессиональная ориентация в профессиональном образовании в будущее с уверенностью», г.МоскваУчастие во всероссийских конференциях «Актуальные проблемы предпрофессиональной подготовки обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа». 10 сентября Раифское СУВУ. «Моя профессия – моя опора» 27 сентября Куртамышское СУВУ«Калейдоскоп профессий, или как научить выбирать будущее» 30 сентября Мончегорское СУВУ. |
| Организация и проведение профессиональных проб, мастер-классов. | В течении года | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н.,Специалисты СУВУ |  Организован и приступил к работе кружок по техническому направлению «Робототехника». Руководитель Шулаева Е.В.  Организация цикла социальных профессиональных проб «Профи-форсайт»:-подбор социальных площадок. Составлен план деятельности, подготовлены площадки по всем типам трудовой направленности (человек – человек, человек – техника (сотрудничество с «Оргалит плюс» – проект), человек – природа, человек – знак, человек – художественный образ).-создание договорной основы. Получены договоренности со всеми партнерами проекта.-реализация соц. профессиональных проб. Реализация проб началась с направления «Человек – человек». Журнал профессиональных проб отразит участие воспитанников по тому или иному направлению. |
| **Анализ деятельности РЦ. Перспективы развития.** | Анализ деятельности ресурсного центра по направлениям. Перспективы развития. | Декабрь  | Руководитель РЦ Комаровских Е.Н. | Проведен анализ деятельности за 2019, намечены перспективы развития РЦ. |